## 作成例
休日取得実績表【作成例】 | [35 empty] | 休日取得実績表【作成例】
[6 empty] | 令和5年6月 | [35 empty] | 令和5年7月
工事名 | 第〇号 〇〇線道路改良工事 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 工事名 | 第〇号 〇〇線道路改良工事 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [6 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工 事 現 場 | 準備 | [34 empty] | 工 事 現 場 | 準備
| 道路土工 | [35 empty] | 道路土工
| 排水物構造工 | [35 empty] | 排水物構造工
| 排水物撤去工 | [35 empty] | 排水物撤去工
| 舗装工 | [35 empty] | 舗装工
| 縁石工 | [35 empty] | 縁石工
| 防護柵工 | [35 empty] | 防護柵工
| 道路付属施設工 | [35 empty] | 道路付属施設工
| 後片付け | [35 empty] | 後片付け
技 術 者 | 現場代理人 |  |  | 氏 名 | [31 empty] | 技 術 者 | 現場代理人 |  |  | 氏 名
| 主任技術者 |  |  | 氏 名 | [32 empty] | 主任技術者 |  |  | 氏 名
| 監理技術者 |  |  | 氏 名 | [32 empty] | 監理技術者 |  |  | 氏 名
| 〇〇技術者 |  |  | 氏 名 | [32 empty] | 〇〇技術者 |  |  | 氏 名
[5 empty] | 備 考 | [35 empty] | 備 考
| 凡例 | [35 empty] | 凡例
|  |  | 休日 | [35 empty] | 休日
|  |  | 作業日 | [35 empty] | 作業日
|  | 振 | 振替日 | [34 empty] | 振 | 振替日

## 記入例
休日取得実績表【記入例】 | [37 empty] | 休日取得実績表【記入例】
[7 empty] | 令和5年6月 | [36 empty] | 令和5年7月
工事名 | 第〇号 〇〇線道路改良工事 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 工事名 | 第〇号 〇〇線道路改良工事 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [7 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工 事 現 場 | 準備 | [21 empty] | 1 | 2 | [13 empty] | 工 事 現 場 | 準備 | bar: 令和5年7月 8 土; 令和5年7月 10 月
| 道路土工 | [28 empty] | 3 | 4 | [7 empty] | 道路土工 |  |  |  |  | 令和5年7月 1 土: 5; 令和5年7月 2 日: 6; 令和5年7月 8 土: 作; 令和5年7月 10 月: 振
| 排水物構造工 | [37 empty] | 排水物構造工 | bar: 令和5年7月 5 水 to 令和5年7月 8 土; 令和5年7月 10 月 to 令和5年7月 11 火
| 排水物撤去工 | [37 empty] | 排水物撤去工 |  |  |  |  | 令和5年7月 8 土: 作; 令和5年7月 9 日: 7; 令和5年7月 10 月: 8
| 舗装工 | [37 empty] | 舗装工 | bar: 令和5年7月 8 土; 令和5年7月 10 月; 令和5年7月 12 水 to 令和5年7月 14 金
| 縁石工 | [37 empty] | 縁石工 |  |  |  |  | 令和5年7月 8 土: 作; 令和5年7月 10 月: 振; 令和5年7月 15 土: 9; 令和5年7月 16 日: 10; 令和5年7月 17 月: 11
| 防護柵工 | [37 empty] | 防護柵工 | bar: 令和5年7月 8 土; 令和5年7月 10 月; 令和5年7月 12 水 to 令和5年7月 14 金; 令和5年7月 18 火
| 道路付属施設工 | [37 empty] | 道路付属施設工 | bar: 令和5年7月 8 土; 令和5年7月 10 月
| 後片付け | [37 empty] | 後片付け | bar: 令和5年7月 8 土; 令和5年7月 10 月; 令和5年7月 19 水 to 令和5年7月 20 木
技 術 者 | 現場代理人 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | [5 empty] | 7 | 8 | [6 empty] | 技 術 者 | 現場代理人 |  |  | 氏 名 |  | 令和5年7月 1 土: 9; 令和5年7月 2 日: 10; 令和5年7月 9 日: 11; 令和5年7月 10 月: 12; 令和5年7月 15 土: 13; 令和5年7月 16 日: 14; 令和5年7月 17 月: 15; 令和5年7月 22 土: 16; 令和5年7月 23 日: 17; 令和5年7月 29 土: 18; 令和5年7月 30 日: 19
| 主任技術者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | [5 empty] | 7 | 8 | [7 empty] | 主任技術者 |  |  | 氏 名 |  | 令和5年7月 1 土: 9; 令和5年7月 2 日: 10; 令和5年7月 8 土: 11; 令和5年7月 9 日: 12; 令和5年7月 10 月: 13; 令和5年7月 16 日: 14; 令和5年7月 17 月: 15; 令和5年7月 22 土: 16; 令和5年7月 23 日: 17; 令和5年7月 29 土: 18; 令和5年7月 30 日: 19
| 監理技術者 |  |  | 氏 名 | [34 empty] | 監理技術者 |  |  | 氏 名
| 〇〇技術者 |  |  | 氏 名 | [34 empty] | 〇〇技術者 |  |  | 氏 名
[6 empty] | 備 考 |  | 契 約日 | [11 empty] | 現場着手日 | [22 empty] | 備 考 | 令和5年7月 8 土: 地元調整のため; 令和5年7月 10 月: 8日の振替休日; 令和5年7月 17 月: 祝日; 令和5年7月 20 木: 現場完了日; 令和5年7月 31 月: 工期末
| 凡例 | [37 empty] | 凡例
|  |  | 休日 | [37 empty] | 休日
|  |  | 作業日 | [37 empty] | 作業日
|  | 振 | 振替日 | [36 empty] | 振 | 振替日
週休2日(4週8休相当)の確認 |  |  |  |  | 【工事現場】現場閉所実施日数(11) ≧ 実施対象期間(38日)×8/28 (=10.8日) なので週休2日(4週8休相当)達成
【技術者】対象者休日取得日数(19) ≧ 実施対象期間(61日)×8/28 (=17.4日) なので週休2日(4週8休相当)達成
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [6 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
工種は
適宜、追加や削除してください
技術者全員の休日取得日をカウント
工程に関するイベント等を記入
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
休日の作業日は判別しやすいよう「作」と記入
38日
61日